АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛИЗИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2024 г. № 55

с. Лизиновка

# О внесении изменений в постановление администрации Лизиновского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области № 64 от 21.12.2020 г. «Об утверждении муниципальной программы Лизиновского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области «Благоустройство Лизиновского сельского поселения»»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Лизиновского сельского поселения, в соответствии с постановлением администрации Лизиновского сельского поселения от 02.12.2020 № 63 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лизиновского сельского поселения», распоряжением администрации Лизиновского сельского поселения от 02.11.2022 г. № 53 «Об утверждении перечня муниципальных программ Лизиновского сельского поселения», администрация Лизиновского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в муниципальную программу Лизиновского сельского поселения «Благоустройство Лизиновского сельского поселения» от 21.12.2020 г. №64, изложив в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в «Вестнике муниципальных правовых актов Лизиновского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области» и размещению на официальном сайте в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу Лизиновского сельского поселения.

И.о. главы Лизиновского сельского поселения 	                        О.Н. Савченко

Приложение к постановлению

администрации Лизиновского

сельского поселения

от 26.06.2024 г. № 55

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЛИЗИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Благоустройство Лизиновского сельского поселения»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Лизиновского сельского поселения

«Благоустройство Лизиновского сельского поселения»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Лизиновского сельского поселения |
| --- | --- |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Лизиновского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма 1 «Уличное освещение» Основное мероприятие «Организация уличного освещения» Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения» Основное мероприятие «Ремонт и содержание мест захоронения» Подпрограмма 3 «Организация прочего благоустройства» Основное мероприятие «Прочие мероприятия по благоустройству» Подпрограмма 4 «Благоустройство парков, скверов» Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройство парков, скверов» |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества сельской среды. Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Лизиновское сельское поселение»: - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов Лизиновского сельского поселения - улучшение архитектурного облика Лизиновского сельского поселения; - повышение уровня жизни населения Лизиновского сельского поселения; - создание комфортных условий проживания и отдыха граждан; - создание комфортных условий для спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста. - проведение работ по ремонту, восстановлению и содержанию военно-мемориальных объектов и мест захоронения; |
| Задачи муниципальной программы | Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями Лизиновского сельского поселения для решения вопросов благоустройства поселения: - обеспечение комфортного и безопасного массового отдыха населения; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов Лизиновского сельского поселения. - проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройству территорий военно-мемориальных объектов, и мест захоронений, расположенных на территории Лизиновского сельского поселения; - паспортизация воинских захоронений на территории Лизиновского сельского поселения; |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | Количество проведенных мероприятий по благоустройству Лизиновского сельского поселения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации программы: 2021 – 2026 год. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Объем финансирования Программы «Благоустройство Лизиновского сельского поселения», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей): Год; Всего; Федеральный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет; Внебюджетные источники. Всего; 1591,1; 0,0; 199,5; 1391,6; 0,0. 2021; 464,3; 0,0; 111,3; 353,0; 0,0. 2022; 507,6; 0,0; 23,4; 484,2; 0,0. 2023; 515,1; 0,0; 64,8; 450,3; 0,0. 2024; 26,8; 0,0; 0,0; 26,8; 0,0. 2025; 38,4; 0,0; 0,0; 38,4; 0,0. 2026; 38,9; 0,0; 0,0; 38,9; 0,0. |

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Лизиновского сельского поселения

«Уличное освещение»

| Исполнители подпрограммы | Администрация Лизиновского сельского поселения |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Организация уличного освещения |
| Цель подпрограммы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания в сельском поселении; - повышение уровня благоустройства. |
| Задачи подпрограммы | -улучшение внешнего вида территории сельского поселения; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | Количество мероприятий по организации уличного освещения, ед. |
| Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации программы: 2021 – 2026 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования Подпрограммы 1 «Уличное освещение», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей): Год; Всего; Федеральный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет; Внебюджетные источники. Всего; 598,1; 0; 0; 598,1; 0. 2021; 88,6; 0; 0; 88,6; 0. 2022; 355,9; 0; 0; 355,9; 0. 2023; 73,2; 0; 0; 73,2; 0. 2024; 26,8; 0; 0; 26,8; 0. 2025; 26,8; 0; 0; 26,8; 0. 2026; 26,8; 0; 0; 26,8; 0. |

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Лизиновского сельского поселения

«Организация и содержание мест захоронения»

| Исполнители подпрограммы | Администрация Лизиновского сельского поселения |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Ремонт и содержание мест захоронения |
| Цель подпрограммы | - Достойное увековечивание памяти погибших при исполнении воинского долга в годы Великой отечественной войны 1941-1945 годов, а также в ходе последующих войн и конфликтов; - Повышение уровня благоустройства. |
| Задачи подпрограммы | - Проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройству территорий военно-мемориальных объектов, и мест захоронения, расположенных на территории Лизиновского сельского поселения; - Паспортизация воинских захоронений на территории Лизиновского сельского поселения; - Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству действующих кладбищ. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | - исполнение расходных обязательств по ремонту и содержанию мест захоронения, % - качество содержания мест захоронения (кладбищ), % |
| Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации программы: 2021 – 2026 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования Подпрограммы 2 «Организация и содержание мест захоронения», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей): Год; Всего; Федеральный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет; Внебюджетные источники. Всего; 159,0; 0; 30,0; 129,0; 0. 2021; 20,2; 0; 0; 20,2; 0. 2022; 54,6; 0; 0; 54,6; 0. 2023; 84,2; 0; 30,0; 54,2; 0. 2024; 0; 0; 0; 0; 0. 2025; 0; 0; 0; 0; 0. 2026; 0; 0; 0; 0; 0. |

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Лизиновского сельского поселения

«Организация прочего благоустройства»

| Исполнители подпрограммы | Администрация Лизиновского сельского поселения |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Прочие мероприятия по благоустройству |
| Цель подпрограммы | - улучшение архитектурного облика Лизиновского сельского поселения; - повышение уровня жизни населения Лизиновского сельского поселения. |
| Задачи подпрограммы | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями Лизиновского сельского поселения для решения вопросов благоустройства поселения; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов Лизиновского сельского поселения; - обеспечение комфортного и безопасного массового отдыха населения. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | - Исполнение расходных обязательств по организации прочего благоустройства, % |
| Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации программы: 2021 – 2026 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования Подпрограммы 3 «Организация прочего благоустройства», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей): Год; Всего; Федеральный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет; Внебюджетные источники. Всего; 834,0; 0; 169,5; 664,5; 0. 2021; 355,5; 0; 111,3; 244,2; 0. 2022; 97,1; 0; 23,4; 73,7; 0. 2023; 357,7; 0; 34,8; 322,9; 0. 2024; 0; 0; 0; 0; 0. 2025; 11,6; 0; 0; 11,6; 0. 2026; 12,1; 0; 0; 12,1; 0. |

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Лизиновского сельского поселения

«Благоустройство парков, скверов Лизиновского сельского поселения»

| Исполнители подпрограммы | Администрация Лизиновского сельского поселения |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройство парков, скверов |
| Цель подпрограммы | - повышение качества и комфорта сельской среды на территории Лизиновского сельского поселения; - создание комфортных условий проживания и отдыха граждан; - создание комфортных условий для спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста. |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение комфортного и безопасного массового отдыха населения; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов Лизиновского сельского поселения; - формирование условий и создание мест отдыха населения; - озеленение территории; - формирование, межевание земельных участков для парковых зон, разработка проекта. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | - Исполнение расходных обязательств по благоустройству парков, скверов Лизиновского сельского поселения, % |
| Сроки реализации подпрограммы | Срок реализации программы: 2021 – 2026 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования Подпрограммы 4 «Благоустройство парков, скверов Лизиновского сельского поселения», в том числе по источникам и годам финансирования (тыс. рублей): Год; Всего; Федеральный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет; Внебюджетные источники. Всего; 0; 0; 0; 0; 0. 2021; 0; 0; 0; 0; 0. 2022; 0; 0; 0; 0; 0. 2023; 0; 0; 0; 0; 0. 2024; 0; 0; 0; 0; 0. 2025; 0; 0; 0; 0; 0. 2026; 0; 0; 0; 0; 0. |

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

Программа по благоустройству территории Лизиновского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; «Правилами благоустройства на территории Лизиновского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области», утвержденными решением Совета народных депутатов №284 от 13.08.2020г.

Основной целью программы является совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Лизиновское сельское поселение»:

- улучшение архитектурного облика Лизиновского сельского поселения;

- повышение уровня жизни населения Лизиновского сельского поселения;

- проведение работ по ремонту, восстановлению и содержанию военно-мемориальных объектов и мест захоронения;

- создание комфортных условий проживания и отдыха граждан;

- создание комфортных условий для спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста.

Задачами Программы являются:

- проведение мероприятий по организации уличного освещения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

- проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройству территорий военно-мемориальных объектов и мест захоронений расположенных на территории Лизиновского сельского поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта;

- обеспечение комфортного и безопасного массового отдыха населения;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенного пункта.

Социально-экономическая эффективность муниципальной программы обеспечивается концентрацией финансовых и материальных ресурсов для улучшения социально-бытовых условий, качества жизни населения поселения.

Срок реализации программы 2021-2026 годы, реализация муниципальной программы не предусматривает разделения на этапы.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Лизиновского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области «Благоустройство Лизиновского сельского поселения» и их значениях представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Методика расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы Лизиновского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области «Благоустройство Лизиновского сельского поселения» представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Лизиновского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области «Благоустройство Лизиновского сельского поселения» представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

Расходы бюджета Лизиновского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Благоустройство Лизиновского сельского поселения» представлены в приложении 4 к муниципальной программе.

| Приложение 1 к муниципальной программе Лизиновского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Лизиновского сельского поселения» Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Благоустройство Лизиновского сельского поселения» и их значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) |  | Единица измерения |  | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель (индикатор) предусмотрен |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | Стратегией социально-экономического развития Россошанского муниципального района период до 2035 года | перечнем показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, перечнем региональных показателей эффективности развития |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Благоустройство Лизиновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество проведенных мероприятий по благоустройству Лизиновского сельского поселения | Ед. |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Уличное освещение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 1 «Организация и содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Количество мероприятий по организации уличного освещения |  | Ед. |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Организация и содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 1 «Ремонт и содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Исполнение расходных обязательств по содержанию мест захоронения |  | % |  | 95 | 95 |  |  |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Качество содержания мест захоронения (кладбищ) |  | % |  | 87,5 | 87,5 |  |  |  | 87,5 |  | 87,5 |  | 87,5 |  | 87,5 |  |  |  | + |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Организация прочего благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 1 «Прочие мероприятия по благоустройству» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Исполнение расходных обязательств по организации прочего благоустройства |  | % |  | 95 | 95 |  |  |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 «Благоустройство парков, скверов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 1 «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству парков, скверов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Исполнение расходных обязательств по благоустройству парков, скверов Лизиновского сельского поселения |  | % |  | 95 | 95 |  |  |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |  |  |  |  |

Приложение 2  к муниципальной программе Лизиновского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Лизиновского сельского поселения»

Методики

расчета показателей (индикаторов)

муниципальной программы Лизиновского сельского поселения Россошанского района Воронежской области

«Благоустройство Лизиновского сельского поселения»

| N п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) |  | Единицы измерения | Алгоритм расчета показателя (индикатора), источники данных для расчета показателя (индикатора) |  | Срок предоставления информации о фактическом значении показателя (индикатора) за отчетный год |  | Орган, ответственный за сбор данных для расчета показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Благоустройство Лизиновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество проведенных мероприятий по благоустройству Лизиновского сельского поселения |  | Ед. | Показатель рассчитывается путем суммирования проведенных мероприятий по благоустройству Лизиновского сельского поселения в течение отчетного года |  | 20 января, следующим за отчетным |  | Администрация Лизиновского сельского поселения |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Уличное освещение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Организация уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Количество мероприятий по организации уличного освещения |  | Ед. | Показатель рассчитывается путем суммирования проведенных мероприятий по организации уличного освещения Лизиновского сельского поселения в течение отчетного года |  | 20 января, следующего за отчетным |  | Администрация Лизиновского сельского поселения |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Организация и содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Ремонт и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Исполнение расходных обязательств по ремонту и содержанию мест захоронения |  | %. | Фактическое значение показателя рассчитывается как отношение кассовых расходов на ремонт и содержание мест захоронения к плановым расходам в соответствии с кассовым планом на конец отчетного периода |  | 20 января, следующего за отчетным |  | Администрация Лизиновского сельского поселения |
| 2.1.2 |  | Качество содержания мест захоронения (кладбищ) |  | % | Показатель К рассчитывается по поселению с учетом всех кладбищ Х и в зависимости от выполнения требований К= Т1+Т2+…Тх Х , где Т1=То+Тк+Тп+Тч Т1=То+Тк+Тп+Тч То - наличие ограждения, не требующего ремонта и покраски; Тк – наличие контейнерной площадки; Тп – наличие подъезда к места захоронения; Тч – отсутствие сорной травяной растительности, аварийный деревьев. За выполнение каждого требования кладбищу начисляется 25%, не исполнение 0%. |  | 20 января, следующего за отчетным |  | Администрация Лизиновского сельского поселения |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Организация прочего благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Прочие мероприятия по благоустройству» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Исполнение расходных обязательств по организации прочего благоустройства |  | % |  |  | Фактическое значение показателя рассчитывается как отношение кассовых расходов на организацию прочего благоустройства к плановым расходам в соответствии кассовым планом на конец отчётного периода |  | 20 января, следующего за отчетным | Администрация Лизиновского сельского поселения |
| ПОДПРОГРАММА 4 «Благоустройство парков, скверов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству парков, скверов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Исполнение расходных обязательств по благоустройству парков, скверов |  | % |  |  | Фактическое значение показателя рассчитывается как отношение кассовых расходов на благоустройство парков, скверов к плановым расходам в соответствии кассовым планом на конец отчётного периода |  | 20 января, следующего за отчетным | Администрация Лизиновского сельского поселения |

Приложение 3

к муниципальной программе Лизиновского сельского поселения Россошанского муниципального района

«Благоустройство Лизиновского сельского поселения»

Перечень

основных мероприятий подпрограмм и мероприятий,

реализуемых в рамках муниципальной программы Лизиновского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Лизиновского сельского поселения»

| Статус | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Наименование мероприятия/содержание основного мероприятия | Срок реализации (год) | Исполнитель | Ожидаемый результат реализации основного мероприятия/мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Благоустройство Лизиновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Уличное освещение» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Организация уличного освещения | Мероприятия по замене лампочек, а также строительство новых сетей уличного освещения, установка фонарей, счетчиков и другого оборудования для организации уличного освещения | 2021-2026 | Администрация Лизиновского сельского поселения | Обеспечение надлежащего содержания уличного освещения в поселении |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Организация и содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Ремонт и содержание мест захоронения | Проведение мероприятий по ремонту, восстановлению, санитарной очистке и благоустройству территорий военно-мемориальных объектов и мест захоронения, кладбищ | 2021-2026 | Администрация Лизиновского сельского поселения | Улучшение санитарного состояния и благоустройство мест захоронений, кладбищ |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Прочие мероприятия по благоустройству» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Прочие мероприятия по благоустройству | Проведение мероприятий по комплексному благоустройству поселения, ликвидация несанкционированных свалок; вывоз мусора. Работы по санитарной очистке территории. | 2021-2026 | Администрация Лизиновского сельского поселения | Обеспечение комфортных условий для проживания граждан и улучшение экологической обстановки на территории поселения. |
| ПОДПРОГРАММА 4 «Благоустройство парков, скверов» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству парков, скверов | Проведение комплекса мероприятий по благоустройству парков и скверов | 2021-2026 | Администрация Лизиновского сельского поселения | Повышение уровня комфортности, качества и условий отдыха граждан |

Приложение 4

к муниципальной программе Лизиновского сельского поселения Россошанского муниципального района «Благоустройство Лизиновского сельского поселения»

| Расходы бюджета Лизиновского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Благоустройство Лизиновского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета Лизиновского сельского поселения (далее - ГРБС) | Всего | Расходы бюджета, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первый год реализации (2021), всего |  |  |  |  | 2022 (второй год реализации |  | 2023 (третий год реализации) |  | 2024 (четвертый год реализации) |  | 2025 (пятый год реализации) |  | 2026 (шестой год реализации) |  |  |
|  |  |  |  | всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД о бюджете Лизиновского сельского поселения | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Благоустройство Лизиновского сельского поселения | Всего | 1591,1 | 464,3 |  | 111,3 | 353 | 507,6 |  | 515,1 |  | 26,8 |  | 38,4 |  | 38,9 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Лизиновского сельского поселения | 1591,1 | 464,3 |  | 111,3 | 353 | 507,6 |  | 515,1 |  | 26,8 |  | 38,4 |  | 38,9 |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Уличное освещение | Всего | 598,1 | 88,6 |  |  | 88,6 | 355,9 |  | 73,2 |  | 26,8 |  | 26,8 |  | 26,8 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Лизиновского сельского поселения | 598,1 | 88,6 |  |  | 88,6 | 355,9 |  | 73,2 |  | 26,8 |  | 26,8 |  | 26,8 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Организация уличного освещения | Всего | 598,1 | 88,6 |  |  | 88,6 | 355,9 |  | 73,2 |  | 26,8 |  | 26,8 |  | 26,8 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Лизиновского сельского поселения | 598,1 | 88,6 |  |  | 88,6 | 355,9 |  | 73,2 |  | 26,8 |  | 26,8 |  | 26,8 |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | «Организация и содержание мест захоронения» | Всего | 159,0 | 20,2 |  |  | 20,2 | 54,6 |  | 84,2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Лизиновского сельского поселения | 159,0 | 20,2 |  |  | 20,2 | 54,6 |  | 84,2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Ремонт и содержание мест захоронения | Всего | 159,0 | 20,2 |  |  | 20,2 | 54,6 |  | 84,2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Лизиновского сельского поселения | 159,0 | 20,2 |  |  | 20,2 | 54,6 |  | 84,2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 | «Организация прочего благоустройства» | Всего | 834,0 | 355,5 |  | 111,3 | 244,2 | 97,1 |  | 357,7 |  | 0 |  | 11,6 |  | 12,1 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Лизиновского сельского поселения | 834,0 | 355,5 |  | 111,3 | 244,2 | 97,1 |  | 357,7 |  | 0 |  | 11,6 |  | 12,1 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Прочие мероприятия по благоустройству | Всего | 834,0 | 355,5 |  | 111,3 | 244,2 | 97,1 |  | 357,7 |  | 0 |  | 11,6 |  | 12,1 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Лизиновского сельского поселения | 834,0 | 355,5 |  | 111,3 | 244,2 | 97,1 |  | 357,7 |  | 0 |  | 11,6 |  | 12,1 |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 | «Благоустройство парков, скверов» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Лизиновского сельского поселения | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству парков, скверов | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация Лизиновского сельского поселения | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |